## 甘特图
项目流程甘特图 | [6 empty] | 作图辅助表
项目 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 计划天数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际天数 | 今天 | 2022-09-18
讨论分工 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 1 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 1 | 起日 | 2022-09-08 | 最小刻度 | 44812
完成作业1 | 2022-09-08 | 2022-09-11 | 3 | 2022-09-08 | 2022-09-12 | 4 | 终日 | 0 | 最大刻度 | 44836
各自学习 | 2022-09-09 | 2022-09-15 | 6 | 2022-09-09 | 2022-09-15 | 6 | 项目 | 计划开始日期 | 计划 | 实际开始日期 | 实际
完成作业2 | 2022-09-15 | 2022-09-18 | 3 | 2022-09-15 | 2022-09-18 | 3 | 讨论分工 | 44812 | 1
各自学习 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 3 | 2022-09-19 | 2022-09-22 | 3 |  |  |  | 44812 | 1
完成作业3 | 2022-09-22 | 2022-09-25 | 3 | 2022-09-22 | 2022-09-25 | 3 | 完成作业1 | 44812 | 3
开发 | 2022-09-26 | 2022-10-01 | 5 | 2022-09-26 | 2022-10-01 | 5 |  |  |  | 44812 | 4
完成作业4 | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 3 | 2022-09-29 | 2022-10-02 | 3 | 各自学习 | 44813 | 6
[10 empty] | 44813 | 6
[7 empty] | 完成作业2 | 44819 | 3
[10 empty] | 44819 | 3
[7 empty] | 各自学习 | 44823 | 3
[10 empty] | 44823 | 3
[7 empty] | 完成作业3 | 44826 | 3
[10 empty] | 44826 | 3
[7 empty] | 开发 | 44830 | 5
[10 empty] | 44830 | 5
[7 empty] | 完成作业4 | 44833 | 3
[10 empty] | 44833 | 3